## Marco de trabajo
Matriz de Marco de Trabajo
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ01 | El sistema debe ser intuitivo para los usuarios. | Tener una interfaz con los módulos asignados | Organización del sistema | Administrador y Vendedores | El usuario debe visualizar cada módulo en un menú | Matteo Freire | 4 | 2023-07-14 | Alta | TERMINADO | El usuario debe visualizar cada módulo en un menú |  | Creación menú con módulos
REQ02 | El sistema debe gestionar datos | Tener interfaz módulo empleados | Permitir almacenar los datos de los empleados | Administrador | El administrador debe ingresar los datos de los empleados | Joselyn Gavilanes | 6 | 2023-07-14 | Alta | TERMINADO | El administrador debe ingresar los datos de los empleados |  | Implementación módulo empleados
REQ03 | El sistema puede modificar los datos de los empleados | Tener acceso al sistema con su información | Control de personal | Administrador | El administrador puede modificar los datos de los empleados | José Flores | 4 | 2023-07-14 | Alta | TERMINADO | El administrador puede modificar los datos de los empleados |  | Implementación administración-empleados
REQ04 | El sistema debe permitir iniciar sesión | Iniciar sesión con Id y contraseña | Control acceso | Administrador y Vendedores | Ingresar datos: Usuarios (ID máximo 15 caracteres) contraseña: afanumérico mínimo 8 | Joselyn Gavilanes | 4 | 2023-07-15 | Alta | TERMINADO | El usuario accede a la aplicación |  | Ingreso aplicativo.
REQ05 | El sistema debe gestionar datos | Tener interfaz módulo clientes | Permitir almacenar los datos de los clientes | Vendedores | El vendedor debe ingresar los datos de los clientes | Luis Granda | 8 | 2023-07-20 | Alta | NO INICIADO | El vendedor debe ingresar los datos de los clientes |  | Implementación módulo clientes
REQ06 | El sistema debe gestionar datos | Tener interfaz módulo stock | Permitir almacenar los datos de los produtos | Administrador | El administrador debe ingresar los datos de los prodcutos | Gabriel Guevara | 8 | 2023-07-20 | Alta | NO INICIADO | El administrador debe ingresar los datos de los prodcutos |  | Implementación módulo stock
REQ07 | El sistema debe gestionar datos en módulo stock | Tener información proveedores | Permitir almacenar los datos de los proveedores | Administrador | El administrador debe ingresar los datos de los proveedores | Matteo Freire | 7 | 2023-07-20 | Alta | NO INICIADO | El administrador debe ingresar los datos de los proveedores |  | Implementación módulo stock- proveedores
REQ08 | El sistema puede modificar los datos de los proveedores | Tener acceso al sistema con su información | Control de productos disponibles | Administrador | El administrador puede modificar los datos de los proveedores | Gabriel Guevara | 7 | 2023-07-20 | Alta | NO INICIADO | El administrador puede modificar los datos de los proveedores |  | Implementación administración- proveedores
REQ09 | El sistema debe ofrecer ayuda al usuario | Tener acceso de información de su uso | Control de productos disponibles | Vendedores | El vendedor puede acceder a información para el uso de la aplicación | José Flores | 5 | 2023-08-11 | Alta | NO INICIADO | El vendedor accede al menú de ayuda |  | Implementación menú ayuda
REQ010 | El sistema debe gestionar datos de facturación | Tener interfaz módulo facturación | Generar factura cliente | Vendedores | El vendedor debe generar factura | Joselyn Gavilanes | 8 | 2023-08-18 | Alta | NO INICIADO | El vendedor debe generar factura |  | Implementación módulo facturación