## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso Aplicativo con Credenciales | Personal/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
REQ002 | Creacion Menú con Módulos | Administrador | Definir opciones de menú | Navegar y acceder a diferentes módulos |  | Alta | Terminado
REQ003 | Implementación y Gestión Módulo Empleados | Administrador | Agregar, editar y eliminar información de empleados | Gestionar datos y realizar operaciones con empleados |  | Alta | Terminado
REQ004 | Implementación-Administración Empleados | Administrador | Acceder a funciones de administración de empleados | Administrar y controlar aspectos de los empleados |  | Alta | Terminado
REQ005 | Cambio Contraseña de Inicio Sesión | Personal/Administrador | Cambiar la contraseña de inicio de sesión | Mantener la seguridad de la cuenta |  | Alta | Terminado
REQ006 | Implementación y Gestión Módulo Clientes | Administrador | Gestionar información de clientes | Gestionar información de clientes |  | Alta | Terminado
REQ007 | Implementación y Gestión Módulo Stock | Administrador | Registrar y actualizar datos de inventario | Administrar el inventario de productos |  | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso Aplicativo con Credenciales | Personal/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Diseñar y programar la interfaz de inicio de sesión |  |  |  | Joss |  | 4
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Joss |  | 2
REQ001-3 | Revisión de los registros y el almacenamiento. |  |  |  | Gariel |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Creación Menú con Módulos. | Personal/Administrador | Definir opciones de menú | Navegar y acceder a diferentes módulos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Diseñar la estructura del módulo. |  |  |  | Luis |  | 3
REQ002-2 | Desarrollar la interfaz |  |  |  | Joss |  | 6
REQ002-3 | Integrar el módulo en el software |  |  |  | José |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Implementación y Gestión Módulo Empleados | Personal/Administrador | Agregar, editar y eliminar información de empleados | Gestionar datos y realizar operaciones con empleados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Diseñar la estructura del módulo. |  |  |  | Mateo |  | 3
REQ003-2 | Desarrollar la interfaz del módulo |  |  |  | Joss |  | 6
REQ003-3 | Integrar el módulo en el software |  |  |  | Gabriel |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Implementación-Administración Empleados | Personal/Administrador | Acceder a funciones de administración de empleados | Administrar y controlar aspectos de los empleados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Diseñar la estructura del módulo. |  |  |  | Luis |  | 3
REQ004-2 | Desarrollar la interfaz del módulo |  |  |  | Joss |  | 6
REQ004-3 | Integrar el módulo en el software. |  |  |  | José |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Cambio Contraseña de Inicio Sesión | Personal/Administrador | Cambiar la contraseña de inicio de sesión | Mantener la seguridad de la cuenta |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Gestionar las contraseñas. |  |  |  | Mateo |  | 3
REQ005-2 | Desarrollar protocolos de cambio de contraseña y seguridad de las mismas. |  |  |  | Joss |  | 6
REQ005-3 | Conectar las contraseñas con la base de datos. |  |  |  | Luis |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Implementación y Gestión Módulo Clientes | Personal/Administrador | Gestionar información de clientes | Gestionar información de clientes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Diseñar la estructura del módulo. |  |  |  | Joss |  | 3
REQ006-2 | Desarrollar la interfaz del módulo clientes |  |  |  | Gabriel |  | 6
REQ006-3 | Integrar el módulo en el software |  |  |  | Mateo |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Implementación y Gestión Módulo Stock | Personal/Administrador | Registrar y actualizar datos de inventario | Administrar el inventario de productos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Diseñar la estructura del módulo |  |  |  | José |  | 3
REQ007-2 | Desarrollar la interfaz del módulo |  |  |  | Luis |  | 6
REQ007-3 | Integrar el módulo en el software existente. |  |  |  | Mateo |  | 3

## burdonchart
Responsable | Requerimiento | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
Joss | REQ001-1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
Joss | REQ001-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
Gariel | REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
Luis | REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Joss | REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
José | REQ002-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
Mateo | REQ003-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
Joss | REQ003-2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6
Gabriel | REQ003-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4
Luis | REQ004-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 3
Joss | REQ004-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5
José | REQ004-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
Mateo | REQ005-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
Joss | REQ005-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
Luis | REQ005-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Joss | REQ006-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Gabriel | REQ006-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Mateo | REQ006-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3
José | REQ007-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Luis | REQ007-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Mateo | REQ007-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
| Horas Estimadas | 52 | 36 | 28 | 15 | 6 | -4
| Horas Estimadas Restantes | 52 | 41.6 | 31.2 | 20.8 | 10.4 | 0