## Instrucciones
Desarrollo de Sistema de Gestion de Ventas para la empresa "Eli´s Moda para niños"
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 4 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 4, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una aplicacion de escritorio para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.

## Config
Proyecto
Sistema de Gestión de Cursos
Sprint | Sprint 0
TAREAS | HORAS
REQ01 | 21.5
Acta de reunión con cliente | 1
Cronograma | 1
Actualizar el proyecto en el GITHUB | 0.5
Actualizar Especificación Requisitos de Software | 2
Casos de Uso | 2
Desarrollar Prueba Caja Blanca | 2
Desarrollar Prueba Caja Negra | 2
Matriz HU | 2
Reporte de errores | 3
Ingreso Aplicativo con Credenciales | 0
(en blanco) | 0
(en blanco) | 0
(en blanco) | 0
Codificación del Requerimiento | 6
REQ02 | 18
Acta de reunión con cliente | 0.5
Cronograma | 1
Actualizar el proyecto en el GITHUB | 0.5
Actualizar Especificación Requisitos de Software | 2
Casos de Uso | 0
Desarrollar Prueba Caja Blanca | 2
Desarrollar Prueba Caja Negra | 2
Matriz HU | 2
Reporte de errores | 4
Codificación del Requerimiento | 4
Creacion Menú con Módulos | 0
(en blanco) | 0
(en blanco) | 0
(en blanco) | 0
Total general | 39.5

## Datos
[7 empty] | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L
[7 empty] | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 9 | 10 | 39 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 8.5 | 19 | 52 | 17.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 13 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PILA DEL SPRINT | [5 empty] | 2023-07-14: ESFUERZO | TOTAL ESFUERZO | TOTAL CRONOGRAMA | DIFERENCIA
Esfuerzo | Sprint | Backlog ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsable | bar: 2023-07-21 to 2023-08-03
1 |  |  | Proyecto de Investigación Marco de Trabajo con 5W+2H | Análisis | Terminado | Gavilanes | [25 empty] | 1 | 10 | 9 | bar: 2023-07-14
2 |  |  | Elaboracion de historias de usuario | Documentación | Terminado | Flores | [25 empty] | 2 | 2 | 0 | bar: 2023-07-14 to 2023-07-15
0 |  |  | Fase 1: Modelado del negocio | [28 empty] | 0 | 0 | 0
0.5 |  |  | Entrevista con el cliente | Análisis -Documentación | Terminado | Gavilanes, Flores, Freire, Granda, Guevara | 2023-07-14: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Confirmación de la realización del proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Gavilanes, Flores, Freire, Granda, Guevara | 2023-07-14: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Elaboración de acta de reunión | Análisis -Documentación | Terminado | Granda | 2023-07-14: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Análisis sobre la entrevista | Análisis -Documentación | Terminado | Gavilanes, Flores, Freire, Granda, Guevara | 2023-07-14: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Presentación del proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Gavilanes, Flores, Freire, Granda, Guevara | 2023-07-14: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | Fase 2: Requisitos para la elaboración | [28 empty] | 0 | 1 | 1
0.5 |  |  | Revisión del perfil proyecto | Análisis -Documentación | Terminado |  | 2023-07-16: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Reunión con miembros del grupo de trabajo | Análisis -Documentación | Terminado | Gavilanes, Flores, Freire, Granda, Guevara | 2023-07-16: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Elaboración de documentación para presentación del perfil proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Guevara | 2023-07-16: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Defensa del perfil proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Gavilanes, Flores, Freire, Granda, Guevara | 2023-07-16: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | Fase 3: Análisis y Diseño | [28 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Sprint 0 | REQ01 | Ingreso Aplicativo con Credenciales | [28 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Sprint 0 | REQ01 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Freire | 2023-07-16: 2 | 2 | 1 | -1
2 | Sprint 0 | REQ01 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Freire | 2023-07-16: 2 | 2 | 2 | 0
2 | Sprint 0 | REQ01 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Guevara | 2023-08-01: 2 | 2 | 5 | 3
1 | Sprint 0 | REQ01 | Cronograma | Documentación | Terminado | Granda | [25 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-07-16
6 | Sprint 0 | REQ01 | Codificación del Requerimiento | Programación | Terminado | Gavilanes | 2023-07-15: 2; 2023-07-16: 2; 2023-07-17: 2 | 6 | 1 | -5
2 | Sprint 0 | REQ01 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Programación | Terminado | Gavilanes | [25 empty] | 2 | bar: 2023-07-16 to 2023-07-17
2 | Sprint 0 | REQ01 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Programación | Terminado | Flores | [25 empty] | 2 | bar: 2023-07-16 to 2023-07-17
3 | Sprint 0 | REQ01 | Reporte de errores | Reporte de Errores | Terminado | Guevara | 2023-07-15: 2; 2023-07-16: 1 | 3
1 | Sprint 0 | REQ01 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Granda | [25 empty] | 1 | bar: 2023-08-02
0.5 | Sprint 0 | REQ01 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Flores | 2023-07-17: 0.5 | 0.5
0 | Sprint 0 | REQ02 | Creacion Menú con Módulos | [28 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Sprint 0 | REQ02 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Freire | 2023-07-16: 2 | 2 | 3 | 1
2 | Sprint 0 | REQ02 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Freire | 2023-07-16: 2 | 2 | 1 | -1
0 | Sprint 0 | REQ02 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Guevara | [25 empty] | 0 | 1 | 1
1 | Sprint 0 | REQ02 | Cronograma | Documentación | Terminado | Granda | [25 empty] | 1 | 10 | 9 | bar: 2023-07-16
4 | Sprint 0 | REQ02 | Codificación del Requerimiento | Programación | Terminado | Gavilanes | 2023-07-15: 2; 2023-07-16: 2 | 4 | 20 | 16
2 | Sprint 0 | REQ02 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Programación | Terminado | Gavilanes | [25 empty] | 2 | 5 | 3 | bar: 2023-07-16 to 2023-07-17
2 | Sprint 0 | REQ02 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Programación | Terminado | Flores | [25 empty] | 2 | 2 | 0 | bar: 2023-07-16 to 2023-07-17
4 | Sprint 0 | REQ02 | Reporte de errores | Reporte de Errores | Terminado | Guevara | 2023-07-15: 2; 2023-07-16: 1; 2023-08-01: 1 | 4 | 1 | -3
0.5 | Sprint 0 | REQ02 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Granda | 2023-08-02: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 | Sprint 0 | REQ02 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Guevara | 2023-07-17: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0 | Sprint 1 | REQ03 | Implementación y Gestión Módulo Empleados | [28 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Sprint 1 | REQ03 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Freire | 2023-07-16: 2 | 2 | 1 | -1
2 | Sprint 1 | REQ03 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Freire | 2023-07-16: 2 | 2 | 1 | -1
0 | Sprint 1 | REQ03 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Guevara | [25 empty] | 0 | 1 | 1
1 | Sprint 1 | REQ03 | Cronograma | Documentación | Terminado | Granda | [25 empty] | 1 | bar: 2023-07-16
8 | Sprint 1 | REQ03 | Codificación del Requerimiento | Programación | Terminado | Gavilanes | 2023-07-14: 2; 2023-07-15: 2; 2023-07-16: 2; 2023-07-17: 2 | 8
2 | Sprint 1 | REQ03 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Programación | Terminado | Flores | [25 empty] | 2 | bar: 2023-07-16 to 2023-07-17
2 | Sprint 1 | REQ03 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Programación | Terminado | Flores | [25 empty] | 2 | bar: 2023-07-16 to 2023-07-17
4 | Sprint 1 | REQ03 | Reporte de errores | Reporte de Errores | Terminado | Guevara | 2023-07-15: 2; 2023-07-16: 1; 2023-08-01: 1 | 4
0.5 | Sprint 1 | REQ03 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Granda | 2023-08-02: 0.5 | 0.5
0.5 | Sprint 1 | REQ03 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Freire | 2023-07-17: 0.5 | 0.5
0 | Sprint 2 | REQ04 | Implementación-Administración Empleados | [28 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Sprint 2 | REQ04 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Freire | 2023-07-16: 2 | 2 | 2 | 0
2 | Sprint 2 | REQ04 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Freire | 2023-07-16: 2 | 2 | 1 | -1
0 | Sprint 2 | REQ04 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Guevara | [25 empty] | 0 | 1 | 1
1 | Sprint 2 | REQ04 | Cronograma | Documentación | Terminado | Granda | [25 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-07-16
6 | Sprint 2 | REQ04 | Codificación del Requerimiento | Programación | Terminado | Gavilanes | 2023-07-14: 2; 2023-07-15: 2; 2023-07-16: 2 | 6
2 | Sprint 2 | REQ04 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Programación | Terminado | Gavilanes | [25 empty] | 2 | 1 | -1 | bar: 2023-07-16 to 2023-07-17
2 | Sprint 2 | REQ04 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Programación | Terminado | Flores | [25 empty] | 2 | 1 | -1 | bar: 2023-07-16 to 2023-07-17
4 | Sprint 2 | REQ04 | Reporte de errores | Reporte de Errores | Terminado | Guevara | 2023-07-15: 2; 2023-07-16: 1; 2023-08-01: 1 | 4 | 0 | -4
0.5 | Sprint 2 | REQ04 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Granda | 2023-08-02: 0.5 | 0.5 | 0 | -0.5
0.5 | Sprint 2 | REQ04 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Gavilanes | 2023-07-17: 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
0 | Sprint 3 | REQ05 | Cambio Contraseña de Inicio Sesión | [28 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Sprint 3 | REQ05 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Freire | 2023-07-16: 2 | 2 | 1 | -1
2 | Sprint 3 | REQ05 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Freire | 2023-07-16: 2 | 2 | 1 | -1
0 | Sprint 3 | REQ05 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Guevara | [25 empty] | 0 | 1 | 1
1 | Sprint 3 | REQ05 | Cronograma | Documentación | Terminado | Granda | [25 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-07-16
3 | Sprint 3 | REQ05 | Codificación del Requerimiento | Programación | Terminado | Gavilanes | 2023-07-16: 2; 2023-07-17: 1 | 3 | 5 | 2
2 | Sprint 3 | REQ05 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Programación | Terminado | Granda | [25 empty] | 2 | 1 | -1 | bar: 2023-07-16 to 2023-07-17
2 | Sprint 3 | REQ05 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Programación | Terminado | Flores | [25 empty] | 2 | 1 | -1 | bar: 2023-07-16 to 2023-07-17
4 | Sprint 3 | REQ05 | Reporte de errores | Reporte de Errores | Terminado | Guevara | 2023-07-15: 2; 2023-07-16: 1; 2023-08-01: 1 | 4 | 0 | -4
0.5 | Sprint 3 | REQ05 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Granda | 2023-08-02: 0.5 | 0.5 | 0 | -0.5
0.5 | Sprint 3 | REQ05 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Granda | 2023-07-17: 0.5 | 0.5
0 | Sprint 4 | REQ06 | Implementación y Gestión Módulo Clientes | [28 empty] | 0
3.5 | Sprint 4 | REQ06 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Freire | 2023-07-19: 0.5; 2023-07-21: 3 | 3.5
1 | Sprint 4 | REQ06 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Freire | [25 empty] | 1 | bar: 2023-07-22
1 | Sprint 4 | REQ06 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Guevara | [25 empty] | 1 | bar: 2023-08-01
1.5 | Sprint 4 | REQ06 | Cronograma | Documentación | Terminado | Granda | 2023-07-23: 1; 2023-08-02: 0.5 | 1.5
6 | Sprint 4 | REQ06 | Codificación del Requerimiento | Programación | Terminado | Gavilanes | [25 empty] | 6 | bar: 2023-07-26; 2023-07-29 to 2023-08-02
6 | Sprint 4 | REQ06 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Programación | Terminado | Gavilanes | [25 empty] | 6 | bar: 2023-07-26; 2023-07-29 to 2023-08-02
6 | Sprint 4 | REQ06 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Programación | Terminado | Flores | [25 empty] | 6 | bar: 2023-07-26; 2023-07-29 to 2023-08-02
2 | Sprint 4 | REQ06 | Reporte de errores | Reporte de Errores | Terminado | Guevara | [25 empty] | 2 | bar: 2023-07-26; 2023-08-02
2 | Sprint 4 | REQ06 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Granda | 2023-08-02: 2 | 2
0.5 | Sprint 4 | REQ06 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Freire | 2023-08-02: 0.5 | 0.5
0 | Sprint 5 | REQ07 | Implementación y Gestión Módulo Stock | [28 empty] | 0
3 | Sprint 5 | REQ07 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Freire | 2023-08-02: 3 | 3
1 | Sprint 5 | REQ07 | Matriz HU | Documentación | En proceso | Freire | [25 empty] | 1 | bar: 2023-08-02
0 | Sprint 5 | REQ07 | Casos de Uso | Documentación | En proceso | Guevara | [25 empty] | 0
2 | Sprint 5 | REQ07 | Cronograma | Documentación | En proceso | Granda | [25 empty] | 2 | bar: 2023-07-23; 2023-08-02
6 | Sprint 5 | REQ07 | Codificación del Requerimiento | Programación | En proceso | Gavilanes | [25 empty] | 6 | bar: 2023-07-26; 2023-07-29 to 2023-08-02
6 | Sprint 5 | REQ07 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Programación | En proceso | Granda | [25 empty] | 6 | bar: 2023-07-26; 2023-07-29 to 2023-08-02
6 | Sprint 5 | REQ07 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Programación | En proceso | Flores | [25 empty] | 6 | bar: 2023-07-26; 2023-07-29 to 2023-08-02
2 | Sprint 5 | REQ07 | Reporte de errores | Reporte de Errores | En proceso | Guevara | [25 empty] | 2 | bar: 2023-07-26; 2023-08-02
2 | Sprint 5 | REQ07 | Acta de reunión con cliente | Documentación | En proceso | Granda | 2023-08-02: 2 | 2
0.5 | Sprint 5 | REQ07 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | En proceso | Flores | 2023-08-02: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
164 | [31 empty] | 164 | 99.5 | 26

## Gráficos
[26 empty] | TOTAL ESFUERZO | TOTAL CRONOGRAMA | DIFERENCIA
| Proyecto | [24 empty] | 0 | 0 | 0
| Sistema de Gestión de Cursos | [24 empty] | 1 | 10 | 9
[26 empty] | 2 | 2 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[26 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[26 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[26 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[26 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[26 empty] | 0 | 1 | 1
[26 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[26 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[26 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[26 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[26 empty] | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 2 | 1 | -1
[26 empty] | 2 | 2 | 0
[26 empty] | 2 | 5 | 3
[26 empty] | 1 | 1 | 0
[26 empty] | 6 | 1 | -5
[26 empty] | 2 | 0 | 0
[26 empty] | 2 | 0 | 0
[26 empty] | 3 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | 0 | 0
[26 empty] | 0.5 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 2 | 3 | 1
[26 empty] | 2 | 1 | -1
[26 empty] | 0 | 1 | 1
[26 empty] | 1 | 10 | 9
[26 empty] | 4 | 20 | 16
[26 empty] | 2 | 5 | 3
[26 empty] | 2 | 2 | 0
[26 empty] | 4 | 1 | -3
[26 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[26 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[26 empty] | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 2 | 1 | -1
[26 empty] | 2 | 1 | -1
[26 empty] | 0 | 1 | 1
[26 empty] | 1 | 0 | 0
[26 empty] | 8 | 0 | 0
[26 empty] | 2 | 0 | 0
[26 empty] | 2 | 0 | 0
[26 empty] | 4 | 0 | 0
[26 empty] | 0.5 | 0 | 0
[26 empty] | 0.5 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 2 | 2 | 0
[26 empty] | 2 | 1 | -1
[26 empty] | 0 | 1 | 1
[26 empty] | 1 | 1 | 0
[26 empty] | 6 | 0 | 0
[26 empty] | 2 | 1 | -1
[26 empty] | 2 | 1 | -1
[26 empty] | 4 | 0 | -4
[26 empty] | 0.5 | 0 | -0.5
[26 empty] | 0.5 | 0.5 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 2 | 1 | -1
[26 empty] | 2 | 1 | -1
[26 empty] | 0 | 1 | 1
[26 empty] | 1 | 1 | 0
[26 empty] | 3 | 5 | 2
[26 empty] | 2 | 1 | -1
[26 empty] | 2 | 1 | -1
[26 empty] | 4 | 0 | -4
| 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 0.5 | 0 | -0.5
Gavilanes | 5 | 8 | 13 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
Freire | 0 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granda | 0.5 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
Guevara | 0 | 10 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Flores | 1 | 1 | 6 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Gavilanes, Flores, Freire, Granda, Guevara | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
[26 empty] | 6 | 0 | 0
[26 empty] | 6 | 0 | 0
[26 empty] | 6 | 0 | 0
[26 empty] | 2 | 0 | 0
[26 empty] | 2 | 0 | 0
[26 empty] | 0.5 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 3 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 2 | 0 | 0
[26 empty] | 6 | 0 | 0
[26 empty] | 6 | 0 | 0
[26 empty] | 6 | 0 | 0
[26 empty] | 2 | 0 | 0
[26 empty] | 2 | 0 | 0
[26 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[26 empty] | 164 | 99.5 | 26