## Sheet1
Planificación | [6 empty] | Semana 1
N° | Tarea | Responsable de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Duración | % de Completado de la Tarea | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
Inicio Proyecto
1 | Propuesta de Desarrollo | Joselyn Gavilanes | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 1 hora | 100%
1.1 | Planteamiento del problema | Luis Granda | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 1 hora | 100%
1.2 | Formulación del Problema | Luis Granda | 2023-07-13 | 2023-07-14 |  | 100%
1.3 | Justificación | Luis Granda | 2023-07-13 | 2023-07-14 |  | 100%
1.4 | Sistema de Objetivos | Luis Granda | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 1 hora | 100%
1.5 | Objetivo General | Luis Granda | 2023-07-14 | 2023-07-14 |  | 100%
1.6 | Objetivos Específicos | Luis Granda | 2023-07-14 | 2023-07-14 |  | 100%
1.7 | Alcance | Mateo Freire | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 hora | 100%
1.8 | Marco Teórico | Joselyn Gavilanes | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 hora | 100%
1.9 | Metodología Marco de Trabajo(5W+2H) | Joselyn Gavilanes | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2 horas | 100%
2 | Ideas a Defender | José Flores | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 hora | 100%
2.1 | Resultados Esperados | José Flores | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 hora | 100%
2.2 | Viabilidad | Mateo Freire | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 hora | 100%
2.3 | Tecnología | Gabriel Guevara | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 hora | 100%
2.4 | Software | Gabriel Guevara | 2023-07-14 | 2023-07-14 |  | 100%
2.5 | Hardware | Gabriel Guevara | 2023-07-14 | 2023-07-14 |  | 100%
2.6 | Diapositivas | Gabriel Guevara | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 hora | 100%
Desarrollo
2 | Creación interfaz inicio | Mateo Freire | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2 horas | 100%
2.1 | Creación menú con módulos | Mateo Freire | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 4 horas | 100%
2.2 | Implementación módulo empleados | Joselyn Gavilanes | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 6 horas | 100%
2.3 | Implementación administración | Joselyn Gavilanes | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 4 horas | 100%
2.4 | CRUD usuarios | José Flores | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 4 horas | 100%
2.5 | Login usuarios | Joselyn Gavilanes | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 4 horas | 100%
Pruebas
3 | Realización de pruebas | Luis Granda | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 3 horas | 100%
3.1 | Identifación de errores | Gabriel Guevara | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 2 horas | 100%