## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso Aplicativo con Credenciales | Personal/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
REQ002 | Creacion Menú con Módulos | Administrador | Definir opciones de menú | Navegar y acceder a diferentes módulos |  | Alta | Terminado
REQ003 | Implementación y Gestión Módulo Empleados | Administrador | Agregar, editar y eliminar información de empleados | Gestionar datos y realizar operaciones con empleados |  | Alta | Terminado
REQ004 | Implementación-Administración Empleados | Administrador | Acceder a funciones de administración de empleados | Administrar y controlar aspectos de los empleados |  | Alta | Terminado
REQ005 | Cambio Contraseña de Inicio Sesión | Personal/Administrador | Cambiar la contraseña de inicio de sesión | Mantener la seguridad de la cuenta |  | Alta | Terminado
REQ006 | Implementación y Gestión Módulo Clientes | Administrador | Gestionar información de clientes | Gestionar información de clientes |  | Alta | Terminado
REQ007 | Implementación y Gestión Módulo Stock | Administrador | Registrar y actualizar datos de inventario | Administrar el inventario de productos |  | Alta | En proceso
RÚBRICA:
| Backlog/2 | 1
| Sprint/2 | 1
| Conclusión/8 | 6
| Recomendación/8 | 5
13

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso Aplicativo con Credenciales | Personal/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Diseñar y programar la interfaz de inicio de sesión |  |  |  | Joss |  | 4
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Joss |  | 2
REQ001-3 | Revisión de los registros y el almacenamiento. |  |  |  | Gariel |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Creación Menú con Módulos. | Personal/Administrador | Definir opciones de menú | Navegar y acceder a diferentes módulos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Diseñar la estructura del módulo. |  |  |  | Luis |  | 3
REQ002-2 | Desarrollar la interfaz |  |  |  | Joss |  | 6
REQ002-3 | Integrar el módulo en el software |  |  |  | José |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Implementación y Gestión Módulo Empleados | Personal/Administrador | Agregar, editar y eliminar información de empleados | Gestionar datos y realizar operaciones con empleados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Diseñar la estructura del módulo. |  |  |  | Mateo |  | 3
REQ003-2 | Desarrollar la interfaz del módulo |  |  |  | Joss |  | 6
REQ003-3 | Integrar el módulo en el software |  |  |  | Gabriel |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Implementación-Administración Empleados | Personal/Administrador | Acceder a funciones de administración de empleados | Administrar y controlar aspectos de los empleados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Diseñar la estructura del módulo. |  |  |  | Luis |  | 3
REQ004-2 | Desarrollar la interfaz del módulo |  |  |  | Joss |  | 6
REQ004-3 | Integrar el módulo en el software. |  |  |  | José |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Cambio Contraseña de Inicio Sesión | Personal/Administrador | Cambiar la contraseña de inicio de sesión | Mantener la seguridad de la cuenta |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Gestionar las contraseñas. |  |  |  | Mateo |  | 3
REQ005-2 | Desarrollar protocolos de cambio de contraseña y seguridad de las mismas. |  |  |  | Joss |  | 6
REQ005-3 | Conectar las contraseñas con la base de datos. |  |  |  | Luis |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Implementación y Gestión Módulo Clientes | Personal/Administrador | Gestionar información de clientes | Gestionar información de clientes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Diseñar la estructura del módulo. |  |  |  | Joss |  | 3
REQ006-2 | Desarrollar la interfaz del módulo clientes |  |  |  | Gabriel |  | 6
REQ006-3 | Integrar el módulo en el software |  |  |  | Mateo |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Implementación y Gestión Módulo Stock | Personal/Administrador | Registrar y actualizar datos de inventario | Administrar el inventario de productos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Diseñar la estructura del módulo |  |  |  | José |  | 3
REQ007-2 | Desarrollar la interfaz del módulo |  |  |  | Luis |  | 6
REQ007-3 | Integrar el módulo en el software existente. |  |  |  | Mateo |  | 3

## burdonchart
Responsable | Requerimiento | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
Joss | REQ001-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
Joss | REQ001-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Gariel | REQ001-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
Luis | REQ002-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
Joss | REQ002-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5
José | REQ002-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
Mateo | REQ003-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4
Joss | REQ003-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6
Gabriel | REQ003-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7
Luis | REQ004-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
Joss | REQ004-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
José | REQ004-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
Mateo | REQ005-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
Joss | REQ005-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
Luis | REQ005-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
Joss | REQ006-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Gabriel | REQ006-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Mateo | REQ006-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3
José | REQ007-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4
Luis | REQ007-2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6
Mateo | REQ007-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5
| Horas Estimadas | 80 | 59 | 46 | 33 | 16 | 7
| Horas Estimadas Restantes | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 0
| Conclusión: | Durante el transcurso del proyecto, se puede concluir distintos niveles de avance en cada día:
Día 1: Se trabajó en el proyecto, aunque en menor medida, debido a falta de conocimiento en conexión de bases de datos por el grupo, sien embargo, hubo un avance inicial modesto.
Día 2: Se logró un adelanto en el proyecto, aunque no tan significativo debido a que nos encontrábamos en un fase de aprendizaje.
Día 3: En este día se alcanzó un equilibrio en el avance del proyecto. Se trabajó de manera constante y se mantuvo el progreso logrado en los días anteriores.
Día 4: Se destacó un avance en el proyecto. Fue uno de los días en los que se logró avanzar significativamente.
Día 5: Se caracterizó por un avance destacado en el proyecto, siendo otro de los días de mayor progreso, aportando un adelando al proyecto.
| Recomendación: | Es fundamental contar con una base sólida de conocimientos en SQL Server y Visual Studio. Esto resultó ser un factor determinante en la detección de una demora en el arranque del proyecto. Al poseer un nivel adecuado de competencia en estas áreas, se busca establecer un equilibrio en la distribución de las horas de trabajo, permitiendo así superar más eficazmente cualquier contratiempo.