## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ01 | El sistema debe permitir iniciar sesión | Iniciar sesión con Id y contraseña | Control acceso | Administrador y Vendedores | Ingresar datos: Usuarios (ID máximo 15 caracteres) contraseña: afanumérico mínimo 8 | Joselyn Gavilanes | 8 | 2023-07-15 | Alta | TERMINADO | El usuario accede a la aplicación |  | Ingreso aplicativo con credenciales
REQ02 | El sistema debe ser intuitivo para los usuarios. | Tener una interfaz con los módulos asignados | Organización del sistema | Administrador y Vendedores | El usuario debe visualizar cada módulo en un menú | Matteo Freire | 12 | 2023-07-14 | Alta | TERMINADO | El usuario debe visualizar cada módulo en un menú |  | Creación menú con módulos
REQ03 | El sistema debe gestionar datos de los empleados | Tener interfaz módulo empleados | Permitir almacenar los datos de los empleados | Administrador | El administrador debe ingresar los datos de los empleados | Joselyn Gavilanes | 12 | 2023-07-14 | Alta | TERMINADO | El administrador debe ingresar los datos de los empleados |  | Implementación y gestión módulo empleados
REQ04 | El sistema puede modificar los datos de los empleados | Tener acceso al sistema con su información | Control de personal | Administrador | El administrador puede modificar los datos de los empleados | José Flores | 12 | 2023-08-02 | Alta | TERMINADO | El administrador puede modificar los datos de los empleados |  | Implementación administración-empleados
REQ05 | El sistema debe permitir cambiar credenciales de inicio de sesión | Iniciar sesión con Id y contraseña | Control acceso | Administrador y Vendedores | Ingresar datos: Usuarios (ID máximo 15 caracteres) contraseña: afanumérico mínimo 8 | Joselyn Gavilanes | 12 | 2023-08-06 | Alta | TERMINADO | El usuario accede a la aplicación |  | Cambio contraseña inicio de sesión al sistema
REQ06 | El sistema debe gestionar datos de los clientes | Tener interfaz módulo clientes | Permitir almacenar los datos de los clientes | Vendedores | El vendedor debe ingresar los datos de los clientes generando un registro conciso y completo de los clientes. | Luis Granda | 12 | 2023-08-10 | Alta | TERMINADO | El vendedor debe ingresar los datos de los clientes y verificar que se almaceno correctamente los datos. |  | Implementación y gestión módulo clientes
REQ07 | El sistema puede modificar los datos de los clientes | Tener acceso al sistema para modificar los datos | Permitir tener registro actualizado de los clientes en la base de datos | Vendedores | El vendedor puede modificar los datos de los clientes | José Flores | 12 | 2023-08-02 | Alta | TERMINADO | El vendedor puede modificar los datos de los clientes |  | Implementación vendedores-cliente
REQ08 | El sistema debe gestionar datos | Tener interfaz módulo stock | Permitir almacenar los datos de los produtos | Administrador | El administrador debe ingresar los datos de los prodcutos generando un registro completo del stock. | Gabriel Guevara | 6 | 2023-08-12 | Alta | EN PROCESO | El administrador debe ingresar los datos de los productos y debe verificar que se almaceno los datos de forma correcta tal cual como se planeo guardar. |  | Implementación módulo stock
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ08 |  | Administrador |  | EN PROCESO
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Gabriel Guevara
| QUE | Tener interfaz módulo stock |  | PARA QUE | Permitir almacenar los datos de los produtos |  | COMO | El administrador debe ingresar los datos de los prodcutos generando un registro completo del stock.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | El administrador debe ingresar los datos de los productos y debe verificar que se almaceno los datos de forma correcta tal cual como se planeo guardar. |  |  | COMENTARIOS | 0