## Sheet1
Planificación |  |  |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6
N° | Tarea | Responsable de la tarea | Duración | % de Completado de la Tarea | Lunes 10 jul | Martes 11 jjul | Miércoles 12 jul | Jueves 13 jul | Viernes 14 jul | Sábado 15 jul | Domingo 16 jul | Lunes 17 jul | Martes 18 jul | Miércoles 19 jul | Jueves 20 jul | Viernes 21 jul | Sábado 22 jul | Domingo 23 jul | Lunes 24 jul | Martes 25 jul | Miércoles 26 jul | Jueves 27 jul | Viernes 28 jul | Sábado 29 jul | Domingo 30 jul | Lunes 31 jul | Martes 1 Ago | Miércoles 2 Ago | Jueves 3 Ago | Viernes 4 Ago | Sábado 5 Ago | Domingo 6 Ago | Lunes 7 Ago | Martes 8 Ago | Miercoles 9 Ago | Jueves 10 Ago | Viernes 11 Ago | Sabado 12 Ago | Domingo 13 Ago | Lunes 14 Ago | Martes 15 Ago | Miercoles 16 Ago | Jueves 17 Ago | Viernes 18 Ago | Sabado 19 Ago | Domingo 20 Ago
Inicio Proyecto
1 | Propuesta de Desarrollo | Joselyn Gavilanes | 1 hora | 100%
1.1 | Planteamiento del problema | Luis Granda | 1 hora | 100%
1.2 | Formulación del Problema | Luis Granda |  | 100%
1.3 | Justificación | Luis Granda |  | 100%
1.4 | Sistema de Objetivos | Luis Granda | 1 hora | 100%
1.5 | Objetivo General | Luis Granda |  | 100%
1.6 | Objetivos Específicos | Luis Granda |  | 100%
1.7 | Alcance | Mateo Freire | 1 hora | 100%
1.8 | Marco Teórico | Joselyn Gavilanes | 1 hora | 100%
1.9 | Metodología Marco de Trabajo(5W+2H) | Joselyn Gavilanes | 2 horas | 100%
2 | Ideas a Defender | José Flores | 1 hora | 100%
2.1 | Resultados Esperados | José Flores | 1 hora | 100%
2.2 | Viabilidad | Mateo Freire | 1 hora | 100%
2.3 | Tecnología | Gabriel Guevara | 1 hora | 100%
2.4 | Software | Gabriel Guevara |  | 100%
2.5 | Hardware | Gabriel Guevara |  | 100%
2.6 | Diapositivas | Gabriel Guevara | 1 hora | 100%
Desarrollo
2 | Creación interfaz inicio | Mateo Freire | 2 horas | 100%
2.1 | Creación menú con módulos | Mateo Freire | 4 horas | 100%
2.2 | Implementación módulo empleados | Joselyn Gavilanes | 6 horas | 100%
2.3 | Implementación administración | Joselyn Gavilanes | 4 horas | 100%
2.4 | CRUD usuarios | José Flores | 4 horas | 100%
2.5 | Login usuarios | Joselyn Gavilanes | 4 horas | 100%
Pruebas
3 | Realización de pruebas | Luis Granda | 3 horas | 100%
3.1 | Identifación de errores | Gabriel Guevara | 2 horas | 100%
Ingreso Aplicativo con Credenciales
4 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Freire | 2 | 100%
4.1 | Matriz HU | Freire | 2 | 100%
4.2 | Casos de Uso | Guevara | 2 | 100%
4.3 | Cronograma | Granda | 1 | 100%
4.4 | Codificación del Requerimiento | Gavilanes | 6 | 100%
4.5 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Gavilanes | 2 | 100%
4.6 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Flores | 2 | 100%
4.7 | Reporte de errores | Guevara | 3 | 100%
4.8 | Acta de reunión con cliente | Granda | 1 | 100%
4.9 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Flores | 0.5 | 100%
Creacion Menú con Módulos
5 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Freire | 2 | 100%
5.1 | Matriz HU | Freire | 2 | 100%
5.2 | Casos de Uso | Guevara | 1.5 | 100%
5.3 | Cronograma | Granda | 1 | 100%
5.4 | Codificación del Requerimiento | Gavilanes | 4 | 100%
5.5 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Gavilanes | 2 | 100%
5.6 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Flores | 2 | 100%
5.7 | Reporte de errores | Guevara | 4 | 100%
5.8 | Acta de reunión con cliente | Granda | 0.5 | 100%
5.9 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Guevara | 0.5 | 100%
Implementación y Gestión Módulo Empleados
6 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Freire | 2 | 100%
6.1 | Matriz HU | Freire | 2 | 100%
6.2 | Casos de Uso | Guevara | 1.5 | 100%
6.3 | Cronograma | Granda | 1 | 100%
6.4 | Codificación del Requerimiento | Gavilanes | 8 | 100%
6.5 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Flores | 2 | 100%
6.6 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Flores | 2 | 100%
6.7 | Reporte de errores | Guevara | 4 | 100%
6.8 | Acta de reunión con cliente | Granda | 0.5 | 100%
6.9 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Freire | 0.5 | 100%
Implementación-Administración Empleados
7 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Freire | 2 | 100%
7.1 | Matriz HU | Freire | 2 | 100%
7.2 | Casos de Uso | Guevara | 1.5 | 100%
7.3 | Cronograma | Granda | 1 | 100%
7.4 | Codificación del Requerimiento | Gavilanes | 6 | 100%
7.5 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Gavilanes | 2 | 100%
7.6 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Flores | 2 | 100%
7.7 | Reporte de errores | Guevara | 4 | 100%
7.8 | Acta de reunión con cliente | Granda | 0.5 | 100%
7.9 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Gavilanes | 0.5 | 100%
Cambio Contraseña de Inicio Sesión
8 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Freire | 2 | 100%
8.1 | Matriz HU | Freire | 2 | 100%
8.2 | Casos de Uso | Guevara | 1.5 | 100%
8.3 | Cronograma | Granda | 1 | 100%
8.4 | Codificación del Requerimiento | Gavilanes | 3 | 100%
8.5 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Granda | 2 | 100%
8.6 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Flores | 2 | 100%
8.7 | Reporte de errores | Guevara | 4 | 100%
8.8 | Acta de reunión con cliente | Granda | 0.5 | 100%
8.9 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Granda | 0.5 | 100%
Implementación y Gestión Módulo Clientes
9 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Freire | 3.5 | 100%
9.1 | Matriz HU | Freire | 1 | 100%
9.2 | Casos de Uso | Guevara | 1 | 100%
9.3 | Cronograma | Granda | 1.5 | 100%
9.4 | Codificación del Requerimiento | Gavilanes | 6 | 100%
9.5 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Gavilanes | 6 | 100%
9.6 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Flores | 6 | 100%
9.7 | Reporte de errores | Guevara | 2 | 100%
9.8 | Acta de reunión con cliente | Granda | 2 | 100%
9.9 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Freire | 0.5 | 100%
Implementación y Gestión Módulo Stock
10 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Freire | 3 | 100%
10.1 | Matriz HU | Freire | 1 | 100%
10.2 | Casos de Uso | Guevara | 1.5 | 100%
10.3 | Cronograma | Granda | 2 | 100%
10.4 | Codificación del Requerimiento | Gavilanes | 6 | 100%
10.5 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Granda | 6 | 100%
10.6 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Flores | 6 | 100%
10.7 | Reporte de errores | Guevara | 2 | 100%
10.8 | Acta de reunión con cliente | Granda | 2 | 100%
10.9 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Flores | 0.5 | 100%
Documentacion
11 | Backlog | Flores, Guevara, Granda | 5 | 100%
11.1 | Matriz HU | Freire | 1 | 100%
11.2 | Casos de Uso | Freire | 1.5 | 100%
11.3 | Cronograma | Flores | 2 | 100%
11.4 | Actualizacion Backlog | Gavilanes | 1 | 100%
11.5 | Actualizacion de Actas | Freire | 2 | 100%
11.9 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Flores | 0.5 | 100%